## Instructivos
Número | Check | Puntos o Consideraciones
Desglose su módulo en productos. Los productos son pantalla de ingreso, pantalla de salida, Webservice o Api, Reporte y Carga de Excel
Separar los productos que corresponden a nuevas funcionalidades
Separar los productos que corresponden a mantenciones. Si es una mantención se debe definir qué elementos nuevos se agregan o modifican.
Dentro de los productos que corresponden a nuevas funcionalidades se deben separar aquellos que serán implementados con tecnología JAVA con tecnología PHP. Es necesario llevar el cálculo estadístico de cada factor de forma independiente por cada lenguaje o framework.
Dentro de los productos que corresponden a mantenciones se deben separar aquellos que serán implementados con tecnología JAVA con tecnología PHP
Se considera que existe una validación de interfaz y una validación de Negocio / Restricción por cada campo del formulario como mínimo
Todos los productos deben tener por los menos una acción/operación y una excepción
Existe un precio mínimo por producto de es 4 horas.
Cuando se desea implementar un grilla con campos de edición se contabilidad cada elementos. Ejemplo si se desea implementar una grilla con cinco columnas y 10 registros, si todos los campos son editables se debe contabilizar como pantalla de entrada con 50 campos (5 columnas x 10 registros)
Si una página tiene etiqueta de navegación, se considera que cada etiqueta es un producto de Pantalla de ingreso
Si una página posee un formulario de ingreso, búsqueda, ver, modificar y grilla de resultados, cada formulario es un producto separado.
Ver documento compartido "Documento Fórmula " https://docs.google.com/a/ceisufro.cl/document/d/1Indcw003KonlNIJaxyHVxu81e1EhybD6hgMrFpw0VUo/edit
Para definir el cálculo de cada factor es necesario medir el tiempo histórico promedio en implementar un artefacto de software y la cantidad de elementos promedios.
En caso de no existir algún registro histórico, cada uno de los integrantes podría suponer un tiempo que demoraría en construir un formulario con 30 elementos. El tiempo promedio quitando los valores más extremos sería el tiempo a considerar
Es importante reajustar los factores frente a cada entrega.
A nivel de interfaces usuarias es recomendable obtener valores de factores distinto por interfaces en aplicación móviles y web
Se podría tener valores de factores por equipos o por ingenieros

## Pantalla de Ingreso
Nombre Artefacto | Número de Campos | Validación Interfaz | Validaciones Negocios / Restricciones | Acciones / Operaciones | Excepciones | Total Elementos | Factor | Total Estimado en Horas
FormularioActualizarContacto | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 62 | 0.686 | 42.532
FormularioActualizarUsuario | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0.686 | 13.72
FormularioIngresarContacto | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 62 | 0.686 | 42.532
FormularioIngresarUsuario | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0.686 | 9.604
FormularioListarContacto | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 56 | 0.571 | 31.976
FormularioListarUsuario | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0.571 | 11.42
FormularioEliminarContacto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.686 | 5.488
FormularioEliminarUsuario | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.686 | 5.488
FormularioLogin | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0.686 | 7.546
Buscador Simple | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.686 | 5.488
Buscador Avanzado | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 50 | 0.686 | 34.3
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total Horas | 210.094
[7 empty] | Total Día | 26.2617
|  | Tipo de Producto | Valor Factor |  |  |  | Cantidad Iteracciones Esperada | 5.2523
|  | Pantalla Ingreso | 0.686 |  |  |  | Monto Esperado | 4254403.5
|  | Pantalla Salida | 0.571
|  | Webservice - Api - Conector | 1.333
|  | Reporte | 0.6
|  | Carga de Excel | 0.8
|  | Template | 0.615
Note on I20: Interacciones de 40 horas -Victor Aravena

## Calculo Costo Hora
| Perfil | Costo Empresa | Participación Jornada | Tiempo Iteracción Horas | Costo en Iteracción
| Ingeniero de Software | 800000 | 1 | 40 | 190476.1905
| Ingeniero de Software | 800000 | 1 | 40 | 190476.1905
| Ingeniero de Testing | 700000 | 0.4 | 40 | 66666.6667
| Ingeniero de Proyecto | 1000000 | 0.5 | 40 | 119047.619
| Ingeniero de Operación | 700000 | 0.2 | 40 | 33333.3333
|  |  |  | Costo Iteracción | 600000
|  |  |  | Riesgo % | 60000 | 0.1
|  |  |  | Utilidad % | 90000 | 0.15
Paso 1 | Incorporar el equipo por cada iteracción |  |  | Administración % | 60000 | 0.1
|  |  |  | Costo Iteracción | 810000
|  |  |  | Costo por Hora | 20250
Note on C1: costo empresa = costo liquido + imposiciones + idm vacaciones y despido + bono -Victor Aravena
Note on E2: una semana segun xp -Victor Aravena